## Hoja de Control
MITRA
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | <Nombre Consejería u Organismo Autónomo>
Proyecto | <Nombre Proyecto>
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | <Nombre de la Empresa> |  | Fecha Versión | DD/MM/AAAA
Versión / Edición | 0100 |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA
Aprobado Por |  |  | Nº Total de Páginas | 5
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0100 | Versión Inicial | <Nombre Apellido1 Apellido2> |  | DD/MM/AAAA
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos

## Cronograma de Actividades
<Nombre del Proyecto>
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2022-08-30 | [6 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Líder del Proyecto | [11 empty] | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17
 | time axis 2022-08-29 to 2022-10-23
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COM | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2022-08-29 to 2022-10-23
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | - |  |  | -
0.1 | DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO. | I | 1 | 1.3 | Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos específicos - Planteamiento del problema - Alcance del proyecto - Justificación | [Nombre Completo] |  | 2023-02-12 | 2023-02-26 | 15 | 100% | 10
0.0.1 | UTILIZAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE MANEJO DE INFORMACIÓN | I | 1 | 1.3 | En el proyecto se evidencian requerimientos | [Nombre Completo] |  | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 7 | 100% | 5
1 | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
0.1 | UTILIZAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE MANEJO DE INFORMACIÓN | I | 3 | 3.3 | Se evidencia el diagrama de casos de uso, objetos y clase del proyecto usando el estándar UML 2,4,1 o superior | [Nombre Completo] |  | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 4 | 0% | 3
0.1 | DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO | I | 2 | 2.3 | Mockups / Diseño interfaz gráfica Pagina Web Principal (HTML - CSS - JS) | [Nombre Completo] |  | 2023-03-26 | 2023-03-29 | 4 | 75% | 3
0.1 | IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS DE USO, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA EMPLEADA. | I | 2 | 2.3 | Software de acuerdo a la arquitectura propuesta siguiendo las buenas prácticas de programación | [Nombre Completo] |  | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2 | 50% | 1
0.1 | CREAR LAS TABLAS Y OBJETOS DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y EL MOTOR DE BASES DE DATOS | II | 2 | 2.1 | Evidencia la realización del modelo entidad relación MER | [Nombre Completo] |  | 2023-04-16 | 2023-04-22 | 7 | 100% | 5
0.1 | CREAR LAS TABLAS Y OBJETOS DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y EL MOTOR DE BASES DE DATOS | II | 2 | 2.5 | Evidencia la realización del Modelo Relacional MR | [Nombre Completo] |  | 2023-04-23 | 2023-04-25 | 3 | 50% | 2
0.1 | CREAR LAS TABLAS Y OBJETOS DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y EL MOTOR DE BASES DE DATOS | II | 2 | 2.5 | Evidencia la normalización del Modelo Relacional (MR) | [Nombre Completo] |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 3 | 50% | 1
1 | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
0.1 | DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO | II | 4 | 4.3 | En el proyecto se evidencia el diccionario de datos | [Nombre Completo] |  | 2023-05-28 | 2023-06-02 | 6 | 0% | 5
0.1 | Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia | II | 4 | 4.7 | Evidencia uso de sentencias DDL y DML para la construcción de la base de datos del sistema de información | [Nombre Completo] |  | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 6 | 0% | 5
0.1 | Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia | II | 4 | 4.7 | Construcción del sistema de información con bases de datos NoSQL | [Nombre Completo] |  | 2022-07-23 | 2022-07-28 | 6 | 0% | 4
0.1 | UTILIZAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE MANEJO DE INFORMACIÓN | III | 4 | 4.5 | Evidencia la realización de las pruebas unitarias del software | [Nombre Completo] |  | 2023-08-13 | 2023-08-15 | 3 | 0% | 2
1 | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
0.1 | Elaborar el documento de pruebas de software donde se evidencia las tecnicas usadas, los planes y los procedimientos establecidos por la empresa. | III | 4 | 4.4 | Evidencia la documentación de las pruebas unitarias del software | [Nombre Completo] |  | 2023-10-29 | 2023-11-01 | 4 | 0% | 3
0.1 | VERIFICAR LA IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON CONDICIONES ESTABLECIDAS. | IV | 4 | 4.1 | Evidencia la Instalación y configuración el servidor de apicaciones ó el App Service. | [Nombre Completo] |  | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 3 | 0% | 2
0.1 | VERIFICAR LA IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON CONDICIONES ESTABLECIDAS. | IV | 5 | 5.2 | Evidencia la Instalación y configuración del servidor de DB y/o fuente de datos. | [Nombre Completo] |  | 2024-01-07 | 2024-01-12 | 6 | 0% | 5
0.1 | VERIFICAR LA IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON CONDICIONES ESTABLECIDAS. | V | 5 | 5.2 | Evidencia la puesta en funcionamiento de la aplicación según plan de implementación establecido | [Nombre Completo] |  | 2024-02-11 | 2024-02-16 | 6 | 0% | 5
0.1 | VALIDAR LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD | V | 5 | 5.3 | Presenta el manual de usuario, según normas y procedimientos establecidos | [Nombre Completo] |  | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 6 | 0% | 4
1 | 240201524 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
0.1 | INTERPRETAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE DISEÑO PARA LA CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE.
0.1 | CREAR LAS TABLAS Y OBJETOS DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y EL MOTOR DE BASES DE DATOS SELECCIONADO.
0.1 | CODIFICAR EL SOFTWARE UTILIZANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y LA PLATAFORMA SELECCIONADA.
1.4 | VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE APLICANDO PRUEBAS UNITARIAS.
1 | 240201529 - GESTIONAR PROCESOS PROPIOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE ACUERDO CON EL PERFIL PERSONAL Y LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.
0.1 | VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
0.1 | ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO.
0.1 | INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL.
0.1 | CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
1 | 220501097 - IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE OPERACIÓN Y MODELOS DE REFERENCIA
0.1 | DESPLEGAR EL SOFTWARE CONSTRUIDO DE ACUERDO CON LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.
0.1 | VERIFICAR LA IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON CONDICIONES ESTABLECIDAS.
0.1 | ELABORAR EL MANUAL DE USUARIO, SEGÚN NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.
0.1 | PLANEAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON PLATAFORMA
Note on H11: ====== ID#AAAAo_UtX0s Predecessor Tasks (2023-02-12 15:59:25) You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.

## Inventario
<Nombre del Proyecto>
Inventario

## Recursos
<Nombre del Proyecto>
Recursos

## Presupuesto
<Nombre del Proyecto>
Presupuesto

## Costos
<Nombre del Proyecto>
Costos